## 물품발주계획
7월 물품 발주계획
분당판교청소년수련관
발주년도 | 발주월 | 사업명 | 계약방법 | 주요규격 | 수량 | 단위 | 구매예정금액 (단위:천원) | 시설명 | 담당자 | 연락처 | 비고
- 해당사항 없음 -
Note on D3: 일반총액 (일반경쟁 총액계약) 일반단가 (일반경쟁 단가계약) 일반종낙 (일반경쟁 종합낙찰제) 제한총액 (제한경쟁 총액계약) 제한단가 (제한경쟁 단가계약) 제한종낙 (제한경쟁 종합낙찰제) 수의총액 (수의계약 총액계약) 수의단가 (수의계약 단가계약)

## 용역 발주계획
7월 용역 발주계획
분당판교청소년수련관
발주년도 | 발주월 | 용역명 | 계약방법 | 예산액 (단위:천원) | 시설명 | 담당자 | 연락처 | 비고
2021 | 7 | 꿈飛up 프로젝트 | 수의 | 1100 | 분당판교청소년수련관 | 이윤정 | 031-729-9655
2021 | 7 | 가상스튜디오 조성공사 설계용역 | 수의 | 5000 | 분당판교청소년수련관 | 정지홍 | 031-729-9613

## 공사 발주계획
7월 공사 발주계획
분당판교청소년수련관
발주년도 | 발주월 | 공사명 | 공종 | 계약방법 | 도급액 ( 단위:천원) | 관급자재대 (단위:천원) | 기타 (단위:천원) | 계 (단위:천원) | 시설명 | 담당자 | 연락처 | 비고
- 해당사항 없음 -

## 개찰현황
개찰현황
분당판교청소년수련관 | [8 empty] | (단위:원)
계약부서 | 계약명 | 계약방법 | 개찰일시 | 입찰참여업체 | 예정가격 | 낙찰하한율 | 낙찰예정자 | 투찰율 | 투찰금액 | 비고
- 해당사항 없음 -

## 입찰현황
입찰현황
분당판교청소년수련관 | [8 empty] | (단위:원)
계약부서 | 계약명 | 계약방법 | 입찰개시일 | 입찰마감일 | 개찰일시 | 추정금액 | 추정가격 | 업종사항제한 | 지역제한 | 비고
- 해당사항 없음 -

## 준공검사현황
6월 준공검사현황
분당판교청소년수련관 | [7 empty] | (단위:원)
구분 | 계약명 | 계약업체명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 (기성준공일) | 검수완료일 | 비고
1 | 2021년 무인경비시스템 위탁관리 | ㈜에스원 성남 | 6600000 | 2020-12-23 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30
2 | 2021년 복합기 유지관리 | 신도종합서비스 | 3240000 | 2020-12-29 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30
3 | 2021년 수련관 승강기 위탁관리 | 오티스엘리베이터㈜ | 2580000 | 2020-12-23 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30
4 | 2021년 수영장 승강기 위탁관리 | 바로 엘리베이터㈜ | 2112000 | 2020-12-24 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30
5 | 2021년 공기청정기 임대 | 엘지전자㈜ | 765600 | 2020-12-29 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30
6 | 2021년 정수기,비데,공기청정기 위탁관리 | 웅진코웨이㈜ | 11376410 | 2020-12-29 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30
7 | 2021년 소방안전관리 위탁 | 성남소방전기㈜ | 2520000 | 2020-12-29 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30
8 | 2021년 복합기 유지관리(방과후) | 신도종합서비스 | 1200000 | 2020-12-29 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30
9 | 2021년 시설관리용역 | 사회복지법인 미래재단 | 833987000 | 2020-12-29 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-07-01
10 | 2021년 방과후 위탁급식 | ㈜사랑과 선생 | 40500000 | 2020-12-22 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30
11 | 2021년 청소년방과후아카데미 등하원 지원업체 | ㈜서울구경 | 20700000 | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30
12 | 수련관 브릿지 하부 및 벽체 외장제 보수공사 | ㈜청라개발 | 1752000 | 2021-06-11 | 2021-06-14 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16
13 | 장애인 휠체어 리프트 설치 | ㈜더드림 | 17460000 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-05-31 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 지체상금발생

## 대금지급현황
6월 대금지급현황
| 분당판교청소년수련관 | [7 empty] | (단위:원)
구분 | 계약부서 | 계약명 | 계약상대자 | 계약금액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 지급액총계 | 비고
1 | 분당판교청소년수련관 | 2021년 무인경비시스템 위탁관리 | ㈜에스원 성남 | 6600000 |  | 3300000 |  | 2750000 | 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회
2 | 분당판교청소년수련관 | 2021년 복합기 유지관리 | 신도종합서비스 | 3240000 |  | 1620000 |  | 1350000 | 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회
3 | 분당판교청소년수련관 | 2021년 수련관 승강기 위탁관리 | 오티스엘리베이터㈜ | 2580000 |  | 1290000 |  | 1075000 | 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회
4 | 분당판교청소년수련관 | 2021년 수영장 승강기 위탁관리 | 바로 엘리베이터㈜ | 2112000 |  | 1056000 |  | 880000 | 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회
5 | 분당판교청소년수련관 | 2021년 공기청정기 임대 | 엘지전자㈜ | 765600 |  | 382800 |  | 319000 | 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회
6 | 분당판교청소년수련관 | 2021년 정수기,비데,공기청정기 위탁관리 | 웅진코웨이㈜ | 11376410 |  | 5688890 |  | 5688890 | 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회
7 | 분당판교청소년수련관 | 2021년 소방안전관리 위탁 | 성남소방전기㈜ | 2520000 |  | 1260000 |  | 1260000 | 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회
8 | 분당판교청소년수련관 | 2021년 복합기 유지관리(방과후) | 신도종합서비스 | 1200000 |  | 600000 |  | 500000 | 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회
9 | 본 부 | 2021년 시설관리용역 | 사회복지법인 미래재단 | 833987000 |  | 260918520 |  | 260918520 | 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회
10 | 본 부 | 2021년 방과후 위탁급식 | ㈜사랑과 선행 | 40500000 |  | 17077500 |  | 17077500 | 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회
11 | 분당판교청소년수련관 | 2021년 청소년방과후아카데미 등하원 지원업체 | ㈜서울구경 | 20700000 |  | 10125000 |  | 10125000 | 1회, 2회, 3회, 4회, 5회, 6회
12 | 분당판교청소년수련관 | 수련관 브릿지 하부 및 벽체 외장제 보수공사 | ㈜청라개발 | 1752000 |  | 1752000 |  | 1752000 | -
13 | 분당판교청소년수련관 | 장애인 휠체어 리프트 설치 | ㈜더드림 | 17460000 |  | 17460000 |  | 17460000 | -

## 계약현황공개
6월 계약현황 공개
분당판교청소년수련관 |  |  |  | (단위:원)
계약현황 | 계약명 | 수련관 브릿지 하부 및 벽체 외장제 보수공사
| 예정가격 | 1806000 | 최초계약금액 | 1752000
| 낙찰률 | 97.01% | 계약금액 | 1752000
| 계약일자 | 2021.06.11. | 착수일자 | 2021.06.14. | .
| 계약방법 | 수의계약 | 준공일자 | 2021.06.16.
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | ㈜청라개발
| 계약사유 | 소액수의 | 소 재 지 | 경기도 성남시 중원시 성남동 4402
계약현황 | 계약명 | 1층 공연장 방화문 설치공사
| 예정가격 | 3300000 | 최초계약금액 | 3201000
| 낙찰률 | 97% | 계약금액 | 3201000
| 계약일자 | 2021.06.25. | 착수일자 | 2021.07.02. | .
| 계약방법 | 수의계약 | 준공일자 | 2021.07.06.
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | ㈜집텍
| 계약사유 | 소액수의 | 소 재 지 | 경기도 성남시 중원구 광명로342번길 2
계약현황 | 계약명 | 청소년방과후아카데미 온라인 학습프로그램 계약
| 예정가격 | 9479100 | 최초계약금액 | 9006000
| 낙찰률 | 95.01% | 계약금액 | 9006000
| 계약일자 | 2021.06.30. | 착수일자 | 2021.07.01. | .
| 계약방법 | 수의계약 | 준공일자 | 2021.12.31.
| 계약유형 | 일반 | 계약상대자 | ㈜아이스크림에듀
| 계약사유 | 소액수의 | 소 재 지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 88길 15

## 수의계약현황공개
수의계약현황
분당판교청소년수련관 |  |  |  |  | (단위:원)
사 업 명 | 수련관 브릿지 하부 및 벽체 외장제 보수공사
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액 | 계약금액 | 계약율(%)
|  |  | (A) | (B) | (B/A)
| 2021.06.11. | 2021.06.14.~06.16. | 1806000 | 1752000 | 97.01%
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소
| ㈜청라개발 | 박일형 | 경기도 성남시 중원구 성남대로1157번길 21-1
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항에 의한 수의계약
사업장소 | 분당판교청소년수련관
기 타
사 업 명 | 1층 공연장 방화문 설치공사
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액 | 계약금액 | 계약율(%)
|  |  | (A) | (B) | (B/A)
| 2021.06.25. | 2021.07.02.~07.06. | 3300000 | 3201000 | 97%
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소
| ㈜집텍 | 염경학 | 경기도 성남시 중원구 광명로342번길 2, 2층
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항에 의한 수의계약
사업장소 | 분당판교청소년수련관
기 타
사 업 명 | 청소년방과후아카데미 온라인 학습프로그램 계약
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정금액 | 계약금액 | 계약율(%)
|  |  | (A) | (B) | (B/A)
| 2021.06.30. | 2021.07.01.~12.31. | 9479100 | 9006000 | 95.01%
계약상대자 | 업 체 명 | 대표자 | 주 소
| ㈜아이스크림에듀 | 조용상 | 서울특별시 강남구 테헤란로 88길 15
수의계약사유 | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항에 의한 수의계약
사업장소 | 분당판교청소년수련관
기 타

## 계약내용의 변경에 관한 사항
계약내용의 변경에 관한 사항
분당판교청소년수련관 | [7 empty] | (단위:원)
계약부서 | 계약명 | 계약상대자 | 계약기간 | 계약변경 전의 계약내용 |  | 계약변경 후의 계약내용 |  | 비고(계약변경 사유)
|  |  |  | 계약금액 | 계약물량.규모 | 계약금액 | 계약물량.규모
- 해당사항 없음 -